📘 Wiki: Migração CNPJ Alfanumérico (Mobius CCRP)

1. Visão Geral e Contexto

O objetivo deste projeto é adequar o sistema Mobius CCRP para suportar o novo padrão de CNPJ Alfanumérico (14 caracteres) a partir de 2026, mantendo a integridade das operações atuais.

- O Desafio: O ecossistema atual foi construído sob a premissa rígida de que o identificador "CNPJ" contém apenas dígitos numéricos. A introdução de caracteres alfanuméricos sem a devida refatoração causará erros fatais (crashes) na aplicação e inconsistência de dados.

- Meta: Garantir retrocompatibilidade total (aceitar numéricos e alfanuméricos) com impacto zero na operação durante a migração.

2. Diagnóstico de Impacto e Complexidade

Baseado na análise estática de 2.267 arquivos do repositório, identificamos os seguintes bloqueios técnicos:

Métrica de Impacto

- 30+ Arquivos de Código (C#) críticos que contêm lógica de negócio dependente de números.

- 27 Objetos de Banco de Dados (Procedures/Views) que aplicam filtros ou máscaras numéricas.

Principais Riscos Técnicos

- Erro de Conversão (Crash): Métodos de formatação utilizam Convert.ToDecimal. A presença de letras gera exceções de sistema não tratadas.

- Validação Rígida: O uso de funções como PadLeft (preenchimento de zeros) corrompe a integridade de um CNPJ alfanumérico.

- Lógica Matemática: O sistema trata o documento como um valor aritmético, impedindo operações com strings (ex: "12.ABC...").

3. Estratégia: Banco de Dados (SQL Server)

Para mitigar riscos de corrupção de dados e downtime, adotaremos uma estratégia de "Coluna Espelho".

- Coluna Legada (DOCUMENTO): Mantida inalterada (varchar(50)) para preservar contratos de sistemas que leem a base diretamente.

- Nova Coluna (DOCUMENTO_NORM): Criação de uma coluna dedicada para indexação e busca.

  - Regra de Normalização: Caixa alta (Upper Case), sem pontuação, sem espaços.

  - Índice: UNIQUE index na coluna normalizada para impedir duplicidade lógica (ex: evitar cadastro de "abc" e "ABC" como clientes diferentes).

4. Estratégia: Aplicação (Mobius)

A refatoração do core seguirá o princípio de mudança de paradigma (de Numérico para Textual).

- Validação Híbrida:

  - Se Numérico: Mantém a validação de Dígito Verificador (DV) atual.

  - Se Alfanumérico: Aplica validação de formato (Regex) e tamanho (14 caracteres).

- Segurança (Anti-Crash): Remoção de todas as conversões Decimal/Int em campos de documento. O dado trafegará estritamente como String.

- Blindagem: Aplicação de normalização (Input Sanitization) nas camadas de entrada (Controllers/DTOs).

5. Estratégia: Integrações e Fronteiras

A gestão de dependências externas é o maior risco de negócio.

- Feature Flags: Implementação de chaves de configuração ("disjuntores") para cada integração externa (Bureau, Cadastro Único). Isso permite desativar uma integração específica em tempo real caso o parceiro rejeite o novo formato.

- Contratos (API/Kafka): Atualização das especificações Swagger e Schemas Avro (Delfos) para explicitar o suporte a String Alfanumérica.

6. Riscos e Mitigação

| Risco | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Rejeição Externa | Alto | Feature Flags e fluxo de fallback documentado. |
| Performance | Médio | Otimização de índices para busca textual (mais lenta que numérica). |
| Duplicidade | Médio | Garantia de unicidade via coluna DOCUMENTO_NORM (Case Insensitive). |

7. Plano de Execução e Complexidade (Faseado)

Detalhamento da estratégia de entrega para garantir segurança operacional.

Fase 1: Infraestrutura de Dados (Blindagem)

- Foco: Integridade e Unicidade.

- Complexidade (Alta): Envolve a manipulação de todo o histórico de dados. O banco não sabe diferenciar "a" de "A" nativamente para unicidade sem a configuração correta de collation ou normalização.

- Ação: Criar estrutura normalizada e rodar backfill massivo para garantir que o banco esteja pronto para buscas textuais antes da aplicação virar a chave.

Fase 2: Refatoração do Core (Segurança)

- Foco: Prevenção de Crash.

- Complexidade (Crítica): O legado trata CNPJ matematicamente. Se uma letra entrar hoje, o sistema cai.

- Ação: Cirurgia em classes vitais para substituir lógica aritmética por textual. É a fase com maior risco de regressão, exigindo cobertura de testes unitários exaustiva.

Fase 3: Fronteiras e Integrações (Defesa)

- Foco: Dependências de Terceiros.

- Complexidade (Alta - Externa): Risco de sistemas satélites (Bureau/Originação) bloquearem esteiras de crédito.

- Ação: Construção de camadas de defesa (Anti-Corruption Layers) e Feature Flags para isolar falhas de parceiros.

Fase 4: Estabilização (Qualidade)

- Foco: Performance.

- Complexidade (Média): Ajuste fino.

- Ação: Testes de Carga para garantir que a troca de índices numéricos por textuais não degradou o tempo de resposta das APIs.

8. Backlog Técnico Detalhado

SQL Server (Banco de Dados)

- H1: Criação de Estrutura Normalizada

  - O que fazer: Adicionar coluna DOCUMENTO_NORM (varchar) e Índice Unique na tabela TB_BASE_KYC.

  - Objetivo: Garantir unicidade e busca rápida (Case Insensitive).

- H2: Script de Carga Histórica (Backfill)

  - O que fazer: Desenvolver script para preencher a nova coluna com dados históricos, aplicando normalização (Upper/Trim).

  - Objetivo: Permitir consultas imediatas no novo padrão após o deploy.

- H3: Revisão de Stored Procedures

  - O que fazer: Remover filtros ISNUMERIC e conversões em procedures críticas (ex: PC_SP_INSERT_TEMP_SPA).

  - Objetivo: Impedir rejeição silenciosa de inserções alfanuméricas pelo banco.

Mobius  (Backend Legado)

- H4: Refatoração do Validador TestaCPFCNPJ

  - O que fazer: Implementar lógica híbrida: Se Numérico = Valida DV; Se Alfanumérico = Valida Regex/Tamanho.

  - Objetivo: Impedir falsos negativos na validação cadastral.

- H5: Remoção de Conversão Decimal (Anti-Crash)

  - O que fazer: Substituir Convert.ToDecimal por manipulação de String nas classes Formatar e RetornaCPFCNPJFormatado.

  - Objetivo: Evitar erro fatal na aplicação ao tentar formatar letras.

- H6: Normalização em Entidades de Domínio

  - O que fazer: Aplicar .ToUpper() e remover máscaras nos construtores de classes (ex: CnpjQtdeDeContas).

  - Objetivo: Garantir padronização do dado trafegado internamente.

Mobius BFF (API & Integrações)

- H7: Ajuste de Contratos de Entrada (DTOs)

  - O que fazer: Atualizar validações de DataAnnotation e Regex nos ViewModels.

  - Objetivo: Permitir que o Frontend envie alfanuméricos sem erro de "Bad Request".

- H8: Feature Flags para Integrações Externas

  - O que fazer: Criar chaves de configuração para isolar chamadas ao Bureau/CadUnico.

  - Objetivo: Desligar integrações em tempo real caso rejeitem o novo formato.

- H9: Atualização de Schemas (Kafka/Swagger)

  - O que fazer: Alterar tipagem de eventos para String e documentar API.

  - Objetivo: Garantir compatibilidade com consumidores de dados.

Automação e Robôs (RPA)

Adicionado conforme requisitos de interface web da imagem.

- H9: Envio de Texto Puro (Input)

  - O que fazer: Garantir que o robô envie o CNPJ como texto diretamente no campo de input, sem tentar aplicar formatação/máscara automática.

- H10: Captura de Erros Web

  - O que fazer: Implementar captura de erros específicos relacionados à validação do CNPJ no site alvo (ex: mensagem de "Formato Inválido" na tela do Bureau).